## 费用评估
航天金秋项目需求评估
内容 | 工作量（人/天） | 单价 | 小计
需求分析+设计支持 | 5 | 1100 | 5500
移动端开发 | 37.5 | 1100 | 41250
pc端开发 | 98.5 | 1100 | 108350
项目测试（以客户测试为主） | 5 | 1000 | 5000
项目+技术管理 | 15 | 1200 | 18000
项目部署 | 1 | 1100 | 1100
合计（含税6%） |  |  | 190000

## 航天金秋三期功能梳理
序号 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 需求详情 | 备注 | 工作量（人/日） | 备注
1 | APP | 党费交纳 | - | - | “党费交纳”模块从首页移出来，放在“我的支部管理”中，该模块更改为“部门管理”模块 | 只调整页面显示其余不变 | 0.5
2 |  | 部门管理 | 离退休工作管理 | - | 1.文章列表 2.文章详情 3.文章分享到微信、微信朋友圈、微信收藏 |  | 2
3 |  |  | 派车管理 | - | 1.派车列表 2.新增派车申请 3.修改派车申请 4.派车详情 5.派车审批 | 1.手机端要不要做筛选和查询功能？ 2.派车审批是在消息中审批还是进入到派车管理中审批？ | 5
4 |  |  | 固定资产登记管理 | - | 1.资产列表 2.新增资产 3.修改资产 4.资产详情 5.资产审核 | 1.手机端要不要做筛选和查询功能？ 2.资产审核是在消息中审批还是进入到固定资产登记管理中审批？ | 5
5 |  |  | 采购管理 |  | 1.采购单列表 2.新增采购 3.采购单审批 4.采购单详情 5.修改采购单 |  | 5
6 |  | 我的 | - | - | “我的工资”、“我的报销”移出“生活信息”至“我的”界面，修改为“我的工资”，另添加“其他”。 1、我的工资：每月工资（点击展示详单）、补贴发放显示。 2、我的报销：报销金额。 3、其他：补发项、疗养费。 |  | 3
7 |  | 首页文章调整 |  |  | 1.文章类调整，重新对接接口 |  | 3
8 |  | 首页模块调整 |  |  | 1.通过接口模块，展示对应的模块 |  | 2
9 |  | 工作人员权限调整 |  |  | 1.调整后的工作人员权限改版 |  | 2 | 手机端登录重新对接、签到管理重新对接
10 |  | 离线语音播放 | - | - | 1.中央精神、航天聚焦、工作动态、我的支部（党规党章、掌上课堂）、艺术课堂模块文章可离线语音播报 2.播放样式开发 3.离线语音播报sdk集成 |  | 10
APP工作量合计 | [6 empty] | 37.5
11 | PC | 部门管理 | 离退休工作管理 | - | 1.文章查询：根据文章标题、发布状态、更新时间查询 2.文章列表：展示序号、标题、标题图、发布状态、更新时间 3.新增文章：标题、二级标签、标题图、富文本编辑器 4.可编辑、删除、下架、置顶文章 5.可编辑二级标签 |  | 0
12 |  |  | 派车服务管理 | 列表 | 1.派车单查询：可按照申请人、申请部门、使用时间（时间点） 2.派车服务列表： ◆序号 ◆使用处室------------------------工作人员所属的处室 ◆申请人--------------------------发起申请的工作人员的姓名 ◆联系电话------------------------发起申请的工作人员的手机号 ◆选择车辆------------------------展示选择的车辆（车辆颜色+型号+车牌号） ◆状态----------------------------处长审核中、处长审核拒绝、综合部审核中、综合部审核拒绝、未开始、进行中、已结束 ◆出发时间------------------------展示年、月、日、时、分 ◆预计回程时间--------------------展示年、月、日、时、分 ◆始发地--------------------------申请人填写的始发地 ◆经过地--------------------------申请人填写的经过地 ◆目的地--------------------------申请人填写的目的地 ◆乘车人数------------------------申请人填写的人数 ◆随同人员------------------------申请人填写人员姓名 ◆驾驶人--------------------------申请人填写的驾驶人的姓名 ◆驾驶人联系方式------------------申请人填写的驾驶人的联系方式 ◆用车事由------------------------申请人填写的用车事由 ◆审批人--------------------------申请人选择的审批人员 ◆备注----------------------------申请人填写的备注 | 1.经过地有必要填写吗？ 2.驾驶人联系方式是否需要填写？ 3.输入地址时需要让用户选择省、市、区等这些信息吗？还是直接让用户手动输入？ 4.要不要有还车管理，确认车辆在计划的时间内归还回来？ 5.是否需要车辆管理 | 3 | 1.评估未按照用户手动输入地址 2.评估未考虑还车管理
13 |  |  |  | 新增 | 3.新增派车单： ◆使用处室------------------------默认获取工作人员所在处室，不可修改 ◆申请人--------------------------默认获取工作人员姓名，不可修改 ◆联系电话------------------------默认获取工作人员联系电话，不可修改 ◆选择车辆------------------------选择可安排的车辆（车辆颜色+型号+车牌号） ◆出发时间------------------------时间选择年、月、日、时、分 ◆预计回程时间--------------------时间选择年、月、日、时、分 ◆始发地--------------------------文本输入 ◆经过地--------------------------文本输入 ◆目的地--------------------------文本输入 ◆乘车人数------------------------数字输入 ◆随同人员------------------------数字输入 ◆驾驶人--------------------------文本输入 ◆驾驶人联系方式------------------手机号输入 ◆用车事由------------------------文本输入，限制输入300字 ◆审批人--------------------------人员选择，选择范围为申请人所在处室的处长 ◆备注----------------------------文本输入，限制输入300字 |  | 2
14 |  |  |  | 修改、删除、导出 | 4.修改派车单：可修改未开始的派车单 5.删除派车单：可删除派车单 6.导出派车单：可导出派车单 |  | 2
15 |  |  |  | 车辆管理 | 1.查询：可根据车牌号进行查询 2.列表：展示序号、车类型、车品牌、车型号、车颜色、车牌号、保险到期时间、年检时间 3.添加车辆： ◆车类型--------------------------下拉选择车类型（轿车、卡车、suv等） ◆车品牌--------------------------文本输入，限制输入20字 ◆车型号--------------------------文本输入，限制输入20字 ◆车颜色--------------------------下拉选择颜色 ◆车牌号--------------------------文本输入，输入车牌号 ◆保险到期时间--------------------日期选择，选择年、月、日 ◆年检时间------------------------日期选择，选择年、月、日 4.修改车辆信息：可修改车辆信息 5.删除车辆信息：可删除车辆信息 |  | 3
16 |  |  |  | 派单审批 | 1.申请人提交派单信息后，给审核人发送短息和app内消息提醒及APP系统提醒，提醒处长审核（处长可在手机端审核，也可在后台审核） 2.处长在派车服务管理中，审核派车信息，审核通过后自动给综合部的人发短息和app内消息提醒及APP系统提醒，提醒综合部门人员审核，审核通过后，派车单生效 | 1.处长审核、综合部审核是否需要做短信审核？ | 2 | 评估未考虑短信审核
17 |  |  | 固定资产登记管理 | 列表 | 1.资产查询：可按照资产名称、处室、添加时间（时间范围） 2.资产列表： ◆序号 ◆资产名称------------------------资产的名称 ◆实物照片------------------------资产的照片 ◆状态----------------------------资产的审核状态（审核中、审核通过、审核拒绝） ◆所属处室------------------------资产所属的处室 ◆资金来源------------------------资产的资金来源（吸收资金、自有资金、专项资金） ◆经办人--------------------------固定资产的经办人 ◆联系电话------------------------经办人的联系电话 ◆规格型号------------------------资产的规格型号 ◆购置价格------------------------资产的购置价格 ◆数量----------------------------资产的数量 ◆资产分类------------------------资产的分类 ◆购置时间------------------------资产的购置时间 ◆使用地点------------------------资产的使用地点 ◆使用单位------------------------资产的使用单位 ◆日常管理人----------------------申请人填写的用车事由 ◆固定资产管理人------------------申请人选择的审批人员 ◆附件----------------------------申请人填写的备注 ◆备注----------------------------申请人填写的备注 |  | 2
18 |  |  |  | 新增 | 3.新增资产： ◆资产名称------------------------资产的名称 ◆实物照片------------------------资产的照片 ◆所属处室------------------------资产所属的处室 ◆资金来源------------------------资产的资金来源（吸收资金、自有资金、专项资金） ◆经办人--------------------------固定资产的经办人 ◆联系电话------------------------经办人的联系电话 ◆规格型号------------------------资产的规格型号 ◆购置价格------------------------资产的购置价格 ◆数量----------------------------资产的数量 ◆资产分类------------------------资产的分类 ◆购置时间------------------------资产的购置时间 ◆使用地点------------------------资产的使用地点 ◆使用单位------------------------资产的使用单位 ◆日常管理人----------------------申请人填写的用车事由 ◆固定资产管理人------------------申请人选择的审批人员 ◆附件----------------------------申请人填写的备注 ◆备注----------------------------申请人填写的备注 |  | 2
19 |  |  |  | 修改、删除、导出 | 4.修改资产：可修改资产 5.删除资产：可删除资产 6.导出资产列表：可导出资产列表 | 1.修改资产后需要审批吗？ | 2
20 |  |  |  | 资产审批 | 1提交审批后，给审核人发送短息和app内消息提醒及APP系统提醒，提醒审批人进行审核（处长可在手机端审核，也可在后台审核） | 1.是否需要做短信审核？ | 2 | 评估未考虑短信审核
21 |  |  | 采购管理 | 采购列表管理 | 1.采购单查询：可按所属处室、采购时间查询 2.采购单列表： ◆序号 ◆采购单号------------------------系统自动生成的采购单唯一标识 ◆所属处室------------------------资产采购的处室 ◆处室负责人----------------------处室的负责人 ◆经办人--------------------------资产采购的经办人 ◆采购渠道------------------------资产采购的渠道 ◆物资用途------------------------物资的用途 ◆采购详情------------------------点击可查看本次采购的列表，名称、规格、数量 ◆采购时间------------------------资产的购置时间 ◆操作----------------------------删除、审批、修改、提交 | 1.是否需要采购价格？ 2.采购可以不同种类物品同时采购吗？ | 2
22 |  |  |  | 新增 | 新增采购单： ◆所属处室------------------------下拉选择，单选 ◆处室负责人----------------------文本输入 ◆经办人--------------------------文本输入 ◆采购渠道------------------------文本输入 ◆物资用途------------------------文本输入 ◆采购物资------------------------成组添加，一组可输入物资名称、规格型号、数量，可添加多组 |  | 2
23 |  |  |  | 修改、删除、提交、导出 | 1.修改采购单：可修改未提交审核和审批拒绝的采购单 2.删除采购单：可删除未提交审核的审批拒绝的采购单 3.提交审批：工作人员可提交采购单审批 4.导出：可导出采购单列表 |  | 3
24 |  |  |  | 资产审批 | 三级审批，综合处审批完成后，部领导审批 |  | 2
25 |  |  |  | 采购物资明细 | 1.查询：可根据采购单号、物资名称、物资规格查询 2.列表： 序号、采购单号、物资名称、物资规格、物资数量、采购时间 |  | 3
26 |  | 服务管理 | - | - | 在慰问管理中加入子模块： 1、 配送管理：录入、查询、导出（录入老领导联系方式及子女的联系方式，记录配送信息） 2、 康复护理：姓名、支部、联系电话（基本字段需求即可）（可能对接医院系统） | 1.配送管理是否需要在手机端查看？ | 3 | 1.康复护理未评估 2.配送管理按照只在后台做评估
27 |  | 财务管理 | 工资管理 | - | 1.查询：可根据姓名、信息号、工资月份、创建时间查询 2.列表：展示序号、信息号、姓名、工资月份、工资、消息发布状态、消息发布时间、创建时间 3.新增：选择人员、选择工资月份、输入工资、选择是否发送通知 4.编辑：编辑工资信息 5.发布信息：可选中一条或多条数据，发布工资信息 6.发布消息管理：发送方式（短信、APP消息、系统消息、语音播报，可多选）发送时间、消息内容、语音播报设置（话术模版、重试外呼次数、重试等待时间、外呼时间段、任务开始时间、任务结束时间） 7.导入：导入时选择是否发送通知，选择是，则自动发送消息通知 | 1.工资是按照月份发的吗？ 2.工资类型都有哪些 | 10
28 |  |  | 报销及其他管理 | - | 1.查询：可根据姓名、信息号、类型、创建时间查询 2.列表：展示序号、信息号、姓名、报销、补发项、疗养费、消息发布状态、消息发布时间、创建时间 3.新增：选择人员、选择类型、输入金额、选择是否发送通知 4.编辑：编辑数据信息 5.发布信息：可选中一条或多条数据，发布信息 6.发布消息管理：发送方式（短信、APP消息、系统消息、语音播报，可多选）发送时间、消息内容、语音播报设置（话术模版、重试外呼次数、重试等待时间、外呼时间段、任务开始时间、任务结束时间） 7.导入：导入时选择是否发送通知，选择是，则自动发送消息通知 |  | 6.5
29 |  | 短信管理 | - | - | 后台推送短信、消息时，可自定义多选用户自由调整方式和组合，可记忆已发群组。 |  |  | 目前有群组管理，可满足需求
30 |  | 消息管理 | - | - | 后台推送短信、消息时，可自定义多选用户自由调整方式和组合，可记忆已发群组。 |  |  | 目前有群组管理，可满足需求
31 |  | 工作人员管理 | - | - | 1.查询：可根据姓名、用户名、处室、处室职位查询 2.新增工作人员： ◆姓名----------------------------输入管理员姓名 ◆用户名--------------------------登录系统的账号（手机号），手机端可发送短信修改密码 ◆电话----------------------------工作人员的工作电话 ◆密码----------------------------输入工作人员的登录账号 ◆处室----------------------------工作人员所属处室 ◆处室职位------------------------工作人员所在处室的职位 ◆负责支部------------------------工作人员管理权限的支部（可多选） ◆角色----------------------------部门领导、请假管理员、住院登记管理员、支部协理员、工作人员、用户管理员（可多选） ◆菜单权限------------------------工作人员管理的后台菜单权限 ◆是否启用------------------------选择是否启用 3.工作人员列表：序号、姓名、用户名、电话、处室、处室职位、负责支部、角色、是否启用、创建时间、操作（启用/禁用、编辑、删除） |  | 8
32 |  | 语音通知管理 | 任务管理 | 列表 | 1.查询：可根据任务名称、开始时间和结束时间、任务状态查询 2.列表： ◆序号----------------------------序号 ◆任务名称------------------------外呼任务的名称 ◆任务状态------------------------任务执行的状态 ◆开始时间------------------------任务开始时间年、月、日、时、分、秒 ◆结束时间------------------------任务结束时间年、月、日、时、分、秒 ◆任务号码量----------------------本次外呼任务的号码数量 ◆已接通量------------------------已接通的号码量 ◆话术名称------------------------本次外呼任务选择的话术名称 ◆任务详情------------------------可查看本次任务的发送详情 |  | 2
33 |  |  |  | 新增任务 | ◆任务名称------------------------文本输入，文本限制50字 ◆发送对象------------------------可通过机构（支部、小组、离退休）工作人员、班级、群组选择通知人员 ◆开始时间------------------------选择任务开始时间年、月、日、时、分、秒 ◆结束时间------------------------选择任务结束时间年、月、日、时、分、秒 ◆外呼时间段----------------------选择任务外呼的时间段年、月、日、时、分、秒 ◆话术模版------------------------选择外呼的话术模版 ◆重试外呼次数--------------------设置重呼的外呼次数 ◆重试等待时间--------------------设置重试外呼的等待时间 ◆发音人选择----------------------选择本次外呼任务的发音人 |  | 4
34 |  |  |  | 开启任务、暂停任务、修改任务、删除任务 | 开启任务：暂停状态的任务，可使用开启任务按钮开始任务 暂停任务：对于正在执行的任务，可使用暂停任务功能，暂停任务的执行 修改任务：只能修改未开始状态的任务 删除任务：删除任务后，任务不在执行 |  | 2
35 |  |  | 任务详情 | 列表 | 1.查询：可根据姓名、手机号、外呼结果查询 2.列表： ◆序号----------------------------序号 ◆姓名---------------------------被呼叫人的姓名 ◆手机号-------------------------被呼叫人的手机号 ◆外呼结果-----------------------外呼结果（超时、网络故障、号码错误、成功、客户接听后并主动挂机、空号、停机、关机、正在通话中、用户正忙等） ◆通话时长-----------------------外呼接通后的通话时长 ◆外呼时间-----------------------外呼的时间点年、月、日、时、分、秒 ◆外呼重试次数-------------------外呼重试的次数 ◆会话查询-----------------------展示话术输出内容和用户输入内容 ◆录音下载-----------------------可下载会话的录音 |  | 2
36 |  |  | 智能机器人API对接 | - | 对接智能外呼机器人的API |  | 8
37 |  | 消息管理模块化 | 短信发送功能 消息发送功能 语音推送功能 作为可配置的功能模块 | - | 将通知功能与这些模块做关联，在这些模块中操作人员数据，可直接发送推送 1.课程管理（现在默认是给所有用户发） 2.掌上答题管理（现在默认是给所有用户发） 3.工资管理（上面已评估） 4.报销管理（上面已评估） 发布消息管理：发送方式（短信、APP消息、系统消息、语音播报，可多选）发送时间、消息内容、语音播报设置（话术模版、重试外呼次数、重试等待时间、外呼时间段、任务开始时间、任务结束时间） 发布信息：可选中一条或多条数据，发布信息 |  | 4
38 |  |  | 发送群组管理 | - | 短信发送、消息发送中群组管理合并，所有需要提前配置的群组在这里管理（之前功能是分散的，每个模块都有一个群组管理） |  | 2
39 |  | 文章 | 文章发布合并 | 文章列表 | 1.查询：可根据标题、状态、栏目、类别、更新时间范围搜索 列表： 1.序号 2.标题 3.标题图 4.状态 5.类别 6.更新时间 7.操作：发布、编辑、删除、置顶 |  | 3
40 |  |  |  | 文章新增 | 1.文章标题 2.文章栏目（中央精神、航天聚焦、工作动态、党章党规管理） 3.文章类别 4.标题图 5.富文本编辑框 |  | 2
41 |  |  |  | 文章修改、删除、置顶、发布（下架） | 1.文章修改：未发布的文章可以编辑文章 2.文章删除：可删除文章 3.文章置顶：可置顶文章 4.文章发布（下架）：可发布下架文章 |  | 3
42 |  | 首页模块管理 | - | - | 首页模块实现可自由配置，可根据支部配置首页展示的模块 1.可在机构列表中选择机构，配置对应的模块 2.选择配置的模块： 模块名称、模块图片、模块排序 |  | 5
43 |  | 字典管理 | - | - | 1.文章栏目二级分类 中央精神、航天聚焦、工作动态、党章党规分类 2.处室分类管理 3.处室职位分类管理 |  | 2
44 | PC端合计 | [5 empty] | 98.5

## 计划时间安排
航天金秋开发进度计划
序号 | 工作类型 | 工作项目 |  | 内容描述
[5 empty] | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周
1 | 需求阶段 | 需求确认、UE设计 |  | 完成需求确认、需求规格说明书、UE设计
2 |  | UI设计、切图 |  | 完成移动端UI设计、切图
3 | 数据库设计 | 数据库设计 |  | 设计数据库
4 | 研发 | PC端 | pc端功能开发 | pc端接口及页面开发、对接
5 |  |  | 接口开发 | 移动端接口开发
6 |  |  | bug修改 | 完成测试bug修改
6 |  | 移动端 | 页面开发 | 移动端页面开发、功能开发、接口对接
|  |  | 接口开发 | 移动端接口开发
7 |  |  | bug修改 | 完成测试bug修改
8 | 系统测试 | 交付测试 |  | 交付测试 | [8 empty] | 完成交付测试
9 | 验收上线 | 验收上线 |  | 验收上线 | [8 empty] | 系统上线

## 三方费用测算
语音电话通知 |  |  | 离线语音合成
项目 | 费用 | 备注 |  | 普通版 | 专业版 | 备注
智能外呼机器人 | 4500元/个/年 | 1个机器人1天的外呼量为1000 | 费用 | 8000元 | 16000元
话术模版 | 3000元/套 | 一次收费，后期可自行维护（非必须） | 装机量 | 2000 | 2000
电话线路 | 0.1元/分钟 | 以北京线路010为例，可在讯飞平台缴费使用，也可自行选择线路 | 发音人选择 | 2000元/个 | 4000元/个 | 如无需要则不考虑
第三方费用测算
第一年
语音电话通知：
1.智能外呼机器人1个，费用4500元（按照金秋用户700左右，1个机器人1天的外呼量为1000，通知一则信息需要1～2天。）
2.话术模版1套，费用3000元（买一套话术模版，以后自己维护）
3.电话线路费用，费用0.1*3*700*53=11130元（按照语音通知频率每周一次，一次3分钟测算）
总计：18630元
离线语音合成
1.购买普通版，费用8000元
2.发音人用默认发音，费用0元
总计：8000元
第一年费用总计：18630+8000=26630元
往后每年
语音电话通知：
1.智能外呼机器人1个，费用4500元（按照金秋用户700左右，1个机器人1天的外呼量为1000，通知一则信息需要1～2天。）
2.电话线路费用，费用0.1*3*700*53=11130元（按照语音通知频率每周一次，一次3分钟测算）
总计：15630元
离线语音合成
1.购买普通版，费用0元
2.发音人用默认发音，费用0元
总计：0元
往后每年费用总计：15630元
注：基准价格以三方最新价格为准

## 产品化功能梳理
序号 | 功能 | 描述
1 | 短信发送功能 | 将通知功能与这些模块做关联，在这些模块中操作人员数据，可直接发送推送 1.课程管理 2.掌上答题管理 3.请假管理 4.住院登记管理 5.工资管理 6.报销管理
2 | 消息发送功能
3 | 语音推送功能
4 | 发送群组管理 | 群组管理合并，所有需要提前配置的群组在这里管理（之前功能是分散的，每个模块都有一个群组管理）
5 | 文章发布功能 | 文章发布功能合并，各个板块的发布文章功能放到一起，方便管理
6 | 文章栏目管理 | 文章栏目也放到一起管理，方便管理
7 | 首页模块管理 | 首页模块实现自定义配置，方便临时调整模块的顺序